## Sheet1
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ
Sinh viên thực hiện | Công Phương Đông
Dương Vũ Thái Cường

## 09-01-2017 - 15-01-2017
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ
Công việc | Thời gian | Tiến độ
Tìm hiểu Module Sim808 | 13/01/2017 | Tìm hiểu tổng quát, các chân của Module Sim808
Tìm hiểu Module Sim808 | 14/01/2017 - 15/01/2017 | Tìm hiểu các câu lệnh lập trình với Module Sim808

## 16-01-2017 - 22-01-2017
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ
Công việc | Thời gian | Tiến độ
Tìm hiểu cách giao tiếp với Module Sim808 | 18/01/2017 - 20/01/2017 | Tìm hiểu cách giao tiếp với Module Sim808 tích hợp với mạch Arduino Uno
* Khó khăn: Vẫn chưa giao tiếp được với Module tích hợp vào với mạch Arduino

## 06-02-2017 - 12-02-2017
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ
Công việc | Thời gian | Tiến độ | Người thực hiện
Tìm hiểu cách giao tiếp với Module Sim808 | 15/02/2017 - 11/02/2017 | Đã sử dụng được Sim 808 để nhắn tin, lấy tọa độ hiện tại | Công Phương Đông
Tìm hiểu cách viết server bằng C++ | 15/02/2017 - 11/02/2018 |  | Dương Vũ Thái Cường

## 13-02-2017 - 19-02-2017
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ
Công việc | Thời gian | Tiến độ | Người thực hiện
Tích hợp Module Sim808 với Arduino UNO | 18/02/2017 | Đã tích hợp được Module Sim808 với Arduino UNO và chay thử chương trình gửi tin nhắn thành công | Công Phương Đông
Tích hợp Module Sim808 với Arduino UNO | 19/02/2018 | Tìm hiểu viết chương trình lấy về tọa độ (chưa hoàn thành) | Công Phương Đông
Tìm hiểu về Tile38 | 15/02/2017 | - Biết cách run client và server của Tile38 - Tìm hiểu các đặc điểm của Tile38 - Tìm hiểu các kiểu tìm kiểm trong Tile38 (60%) | Dương Vũ Thái Cường

## 20-02-2017 - 26-02-2017
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ
Công việc | Thời gian | Tiến độ | Người thực hiện
Tích hợp Module Sim808 với Arduino UNO | 23/02/2017 - 24/02/2017 | Lấy được tọa độ hiện tại | Công Phương Đông
Tìm hiểu cách đưa dữ liệu lên server với arduino và sim808 | 25/02/2017 - 26/02/2017 | Mới dừng lại ở việc kết nối GPRS, vẫn chưa đưa dữ liệu lên server được | Công Phương Đông
Update tài liệu tile38_guide | 20/02/2017 - 26/02/2017 |  | Dương Vũ Thái Cường