## Sheet1
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ
Sinh viên thực hiện | Công Phương Đông
Dương Vũ Thái Cường

## 09-01-2017 - 15-01-2017
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ
Công việc | Thời gian | Tiến độ
Tìm hiểu Module Sim808 | 13/01/2017 | Tìm hiểu tổng quát, các chân của Module Sim808
Tìm hiểu Module Sim808 | 14/01/2017 - 15/01/2017 | Tìm hiểu các câu lệnh lập trình với Module Sim808

## 16-01-2017 - 22-01-2017
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ
Công việc | Thời gian | Tiến độ
Tìm hiểu cách giao tiếp với Module Sim808 | 18/01/2017 - 20/01/2017 | Tìm hiểu cách giao tiếp với Module Sim808 tích hợp với mạch Arduino Uno
* Khó khăn: Vẫn chưa giao tiếp được với Module tích hợp vào với mạch Arduino

## 06-02-2017 - 12-02-2017
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ
Công việc | Thời gian | Tiến độ | Người thực hiện
Tìm hiểu cách giao tiếp với Module Sim808 | 15/02/2017 - 11/02/2017 | Đã sử dụng được Sim 808 để nhắn tin, lấy tọa độ hiện tại | Công Phương Đông
Tìm hiểu cách viết server bằng C++ | 15/02/2017 - 11/02/2018 |  | Dương Vũ Thái Cường